Приложение № 4

Утверждено постановлением

Администрации Быстрянского

сельсовета от 25.02.2020  № 6

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Быстрянского сельсовета
Красногорского района

_____________  А.Н. Суртаев

«25» февраля 2020г.

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятий, обеспечивающих защиту населения и

территории Красногорского района в период пропуска паводковых и склонных вод весной 2020 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения по организации безаварийного пропуска паводковых вод на заседании КЧС и ОПБ | до 20.03.2019 | Суртаев А.Н. | Члены КЧС и ПБ, руководители предприятий |  |
|  | Проверить систему оповещения в населенных пунктах, систему громкоговорящей связи. | до 20.03.2019 | Суртаев А.Н. | Члены КЧС |  |
|  | Проверить и привести в полную готовность средства связи с населенными пунктами. | до 01.04.2019 | Авилов М.А. (по согласованию) | Суртаев А.Н. |  |
|  | Подготовка графических карт населенных пунктов с указанными маршрутами и местами эвакуации населения. | до 15.03.2019 | Морозова Н.Н. | Сотрудники сельсовета |  |
|  | Подготовить исходные данные для расчета проведения противопаводковых мероприятий по предупреждению, ликвидации ЧС и их последствий. Списки жителей, детей, инвалидов попадающие в зону паводка. | до 10.03.2019 | Суртаев А.Н. | Сотрудники сельсовета |  |
|  | Выполнение мероприятий по предупреждению подтопления населенных пунктов талыми, склоновыми водами, своевременности подготовки мобильных средств откачки сточных канав, проведение необходимых работ по герметизации скважин и отводу от них паводковых вод. | март – апрель | МУП «Теплоплюс» директор Зяблицкий В.Н. |  |  |
|  | Разработка и принятие постановления «О подготовки проведения мероприятий в период паводка». | до 29.02.19 | Морозова Н.Н. | Сотрудники сельсовета |  |
|  | На информационных стендах располагать информацию для населения о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведениях при угрозе подтопления. | в период пропуска паводковых вод | Морозова Н.Н. | Сотрудники сельсовета |  |
|  | Подготовка и проверка мест для временного размещения отселяемого и временного содержания скота. | до 01.04.19 | Суртаев А.Н. | Сотрудники сельсовета, ИП «Эбель», ИП «Вальтер» |  |
|  | Уточнение запасов резервов материальных ресурсов в целях своевременного обеспечения пострадавшего населения и привлекаемых на противопаводковых мероприятия сил и средств. | до 01.03.19 | Суртаев А.Н. | Сотрудники сельсовета |  |
|  | Определение и подготовка мест на случай экстренной эвакуации населения и вызова материальных ценностей из зон возможного затопления, доведение до сведения населения районов и маршрутов эвакуации. | 01.04.2019 | Суртаев А.Н. | завед. школы Суртаева В.И. д/с «Вишенка», Плясова А.С. «ДЮСШ» Губенков Н.С. (по согласованию) |  |
|  | Принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечение защиты сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления (затопления). | 01.04.2019 | Лобода А.С. (по согласованию) | Суртаев А.Н. |  |
|  | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством. | в течение всего периода весенне-летнего половодья | Лобода А.С. (по согласованию) | Суртаев А.Н. |  |
|  | Проведение проверки готовности сил и транспортных средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, корректирование планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подготовка необходимой техники на случай срочной эвакуации населения и материальных ценностей из районов, подверженных подтоплению (затоплению). | до 01.04.19 | Суртаев А.Н. | Сотрудники сельсовета: аварийно-спасательная бригада, договорники транспортных средств |  |
|  | Создание внештатных временных водомерных постов в населенных пунктах подверженных подтоплению. Порядок взаимодействия. | до 03.03.19 | Суртаев А.Н. | Сотрудники сельсовета, депутаты Дербенева И.Ф. Шестаков В.В. Табакаев О.В. |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья, целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций. Довести до жителей сел памятки, определяющие действия населения по предупреждению, ликвидации ЧС и их последствий, связанных с паводком, путем размещения их на информационных досках, работы депутатов с населением. | до 15.04.19 | Суртаев А.Н | Волонтеры, депутаты, сотрудники сельсовета - оперативная группа оповещения |  |
|  | Проверка запасов медикаментов на случай ЧС связанных с паводком. Обеспечение возможности госпитализации населения, пострадавшего от паводка, в соответствии с профилем заболевания. Подготовка необходимого резерва медикаментов. | постоянно, в ходе подго-товки и про-пуска павод-ковых вод | Бутакова М.В. |  |  |
|  | Заключить договора на поставку продуктов питания и медикаментов. | 10.03.2019 | Суртаев А.Н Морозова Н.Н. |  |  |
|  | Создание запасов продовольствия, товаров первой необходимости, горюче-смазочных запасов продовольствия в торговых объектах населенных пунктов, попадающих в зону паводка. | постоянно, в ход подготоки и пропуска паводковых вод | Суртаев А.Н | Кабаков А.Г., Сыщикова О.А. по договору, Земляков И.Г. по соглосованию |  |
|  | Составить договора с владельцами плавсредств на случай привлечения к спасательным работам. | до 10.03.19 | Морозова Н.Н. |  |  |
|  | Подготовка и организация обеспечения мер пожарной безопасности в зонах возможных подтоплений. | в период пропуска па-водковых вод | Суртаев А.Н | личный состав добровольной пожарной охраны |  |
|  | Подготовка и организация поддержания общественного порядка в зонах возможных подтоплений, а также исключения случаев мародерства. | постоянно, в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Никулкин Ю.С. (по согласованию) | личный состав МВД России по Красногорскому району |  |
|  | Проверка состояния, работоспособности линий электропередач, подстанций; осуществление аварийных работ, в случае выхода из строя систем энергоснабжения. | постоянно, в ходе подготовки и пропуска паводковых вод | Мохов В.В. (по согласованию) |  |  |
|  | Завоз необходимых материалов для установления временных заграждений (песок, щебень), в п. Мост Иша. | до 30.04.2019 | Суртаев А.Н | Сотрудники сельсовета водители, договорники транспортных средств |  |
|  | Составить договора с владельцами транспортных средств на случай привлечения к спасательным работам. | до 10.03.19 | Морозова Н.Н. |  |  |
|  | Проведение дополнительных занятий в образовательных учреждениях по изучению правил поведения в период паводка. | до 01.04.2019 | Сафронова Л.Н. (по согласованию) | Суртаев А.Н. |  |